## 시스템 구성도
전체 설계도
전체 시스템 흐름도
잘했어~
고마오~
Lot 작업 지시 데이터 분석

## 액터및 행동추출
액터 | 행동
사용자 | 라인 상황 모니터링 조회
생산량 조회
하루 생산 목표량 입력
PASS, FAIL 이력 조회
공장 내부 환경 이력 조회
제품 생산 속도 조회
관리자 | 계정관리

## 기능추출
대분류 | 담당자 | 중분류 | 소분류 | 기능명 | 기능 설명
라즈베리파이 (Py) |  | 컨베이어 제어 |  | RUN/STOP
|  | 집게 로봇 제어 |  | PASS/FAIL 분류
|  | 카메라 |  | 불량 검출
QR Code 인식
터치스크린에 카메라 이미지 표시
터치스크린에 작업지시 내용 표시
|  | MES Server I/F |  | SECS2xml 통신 구현 (socket)
온도, 습도 전달
MES Server (C#) |  | 생산장비 I/F |  | SECS2xml 통신 구현 (socket)
|  | MES Client I/F |  | Aria_Protocol 통신 구현 (socket)
|  | DB |  | 장비로 부터 얻은 데이터 DB에 저장
클라이언트에서 요청하는 데이터를 DB에서 조회하여 클라이언트에 전달
|  | Logic 구현 |  | 생산 속도 제한 | 작업 지시 내용에 적힌 생산 속도 제한 값에 따라서 장비의 생산 속도를 모니터링 하고 있다가 제한을 넘어가면 생산 라인에 명령을 내리고 MES Client에 알린다.
|  |  |  | 불량률 제한 | 작업 지시로 받은 불량률을 넘어가면 라인을 멈추도록 명령을 내린다.
MES Client (C#) |  | User 관리 |  | Log-In
User 생성, 삭제, 변경, 조회
|  | Lot 작업 지시 |  | Lot 작업 지시
|  | 실시간 모니터링 |  | 실시간 모니터링
|  | 생산 재고 조회 |  | 생산 재고 조회
|  | 불량 조회 |  | 불량 조회
|  | MES Server I/F |  | Aria_Protocol 통신 구현 (socket)
가상 장비 (C#) |  | 작업 지시 내용 표시 |  | 작업 지시 내용 표시
|  | 공정 진행 시뮬레이션 |  | 제품 생산 정보 MES Server에 전송
|  | MES Server I/F |  | SECS2xml 통신 구현 (socket)
온도, 습도 전달

## DB
Database 설계
온/습도 : 24
Table Name | USERS |  |  |  |  | 정상/비정상 | 날짜 | 불량 원인?
Description | 사용자 리스트
No | Name | Type | Description | Remark | ㅁㄴㅇㄻㄴㅇㄻㄴㅇㄻㄴㅇㄻㄴㅇㄹ | TRUE | 09-24:10:22
1 | user_id | string |  |  | ㅁㄴㅇㄻㄴㅇㄻㄴㅇㄹ | TRUE | 09-24:10:22
2 | pass_word | string |  |  |  | TRUE | 09-24:10:22
3 | level | int | 1 : 관리자, 2 : 작업자 |  |  | TRUE | 09-24:10:22
4 | e_mail | string |  |  | asdfasdfasdfdfasdfasdfasfadsfadsf | FALSE | 09-24:10:22 | 색깔 | 온/습도
5 | first_name | string |  |  |  | TRUE | 09-24:10:22
6 | last_name | string |  |  |  | TRUE | 09-24:10:22
[6 empty] | TRUE | 09-24:10:22
Table Name | QRCODE |  |  |  |  | TRUE | 09-24:10:22
Description | 제품 리스트
No | Name | Type | Description | Remark
1 | line_id | string | 라인 id
2 | lot_id | string | 작업 지시 id
3 | model_id | string | 제품 id
4 | prod_id | string | 시리얼 넘버
5 | model_temp | float | 제품의 적정 온도 | 손상
6 | model_humidity | float | 제품의 적정 습도
Table Name | Object
Description | 완제품 리스트
No | Name | Type | Description | Remark
1 | line_id | string | 라인 id
2 | lot_id | string | 작업 지시 id
3 | model_id | string | 모델 id
4 | prod_id | string | 시리얼 넘버
5 | model_temp | string | 제품의 적정 온도
6 | model_humidity | string | 제품의 적정 습도
7 | model_time | int | 제품이 생산되는 시간 | 개당

## RP<->MES 통신
라인 설비 Data Items
라즈베리파이에서 가지고 있는 데이터들
category | v_id | v_name | v_type | v_descript | v_default | v_min | v_max | v_unit
장비 상태 | 100 | c/v move state | int | 컨베이어 벨트의 움직이는 상태 정보. 0 : 정지, 1 : 움직이고 있음
| 101 | robot gripper state | int | 로봇 집게의 잡기 기능. 0 : 열기, 1 : 닫기
102
103
104
105
106
공장 환경 정보 | 200 | cur temp | float | 라인의 환경 온도 |  |  |  | ℃
| 201 | cur humidity | float | 라인의 환경 습도 |  |  |  | %
202
203
204
205
206
207
208
209
작업 지시 정보 | 300 | cur barcode | string | 읽어들인 바코드 아이디
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
[9 empty] | object state | boolean | 제품의 정상, 비정상을 판별하는 기준. true : 정상, false : 비정상
Note on B6: ====== ID#AAAADiHtx_s 나명진 Jade Na (2019-09-22 06:54:05) variable id를 의미 함니다. ID 이기 때문에 중복되면 안됩니다.
Note on L6: ====== ID#AAAADiHtx_w 나명진 Jade Na (2019-09-22 06:54:05) variable이 단위를 가지고 있다면 단위를 적어 주세요.

## QR Code
QR Code Format 설계
설명
QR Code에 어떤 데이터를 포함 시킬 것인지. 그리고 포멧은 어떤 형태로 할 것인지 결정해야 합니다.
Format
DB시트에 QR코드가 가져야 할 데이터를 입력하였습니다.
QR코드 작성 시 DB데이터의 순서에 맞게 제작될 예정입니다.

## 프로젝트 개요
스마트팩토리 4조 Aria 프로젝트 구성안
프로젝트명 | {MES} 생산 공정 관리 시스템
프로젝트 개요 | 현재 공장에서 자동화되어 생산되는 제품은 소품종 다량생산이 대다수이다. 이러한 공장의 단점은 고객사들의 맞춤 제작을 위해 라인을 추가로 생성하거나 제작하기엔 시간도 오래걸리고 금액이 발생된다는 것 이다. 이때 시간대비 효율성을 높이기 위하여 하나의 라인에서 작업지시를 여러개 두어 생산성을 높이고 제품생산의 불량품을 검출하여 정상제품의 출하속도를 높임으로써 단점을 보안시키고 이러한 과정을 통해 공정 별 재고 현황, 입/출고량, 불량품, 현재 출하값 등 실시간으로 모니터링을 하여 의사결정에 유익한 자료를 제공하고자 한다.
배경 및 현황 | 1. 전 세계적으로 공장 자동화 시스템이 4차 산업혁명으로 크게 바뀌어 가고 있다. 2. 우리나라도 공장 스마트화에 영향을 받았고 자동화 공장인 스마트팩토리에 대한 정부의 관심이 커지고 있다. 3. ICT를 이용하여 불량률은 최소화하고 생산률은 극대화 할 필요성이 있다. 4. 현재의 공장들은 대량생산에 특화되어 가격이 저렴하지만 소비자의 맞춤생산엔 비용과 시간이 오래걸린다. 5. 제품 생산시 고객의 요청사항에 대응하는 속도에서 생산대비 효율성이 낮다.
문제점 | 1. 스마트팩토리에는 4가지 단계가 있는데 현재 우리나라의 공장은 대부분 기초 단계에 있다. 2. 공장에서 불량품이 나오면 직접 필터링 해야 한다. 3. 공장에 대한 세부정보를 사람이 직접 확인해야 한다.
개선방안 | 1. 기초단계(실적 집계 자동화, 공정물류 관리)의 다음인 중간1단계(설비 데이터 자동 집계, 기술정보 개발.운영)도 같이 구현 할 수 있도록 한다. 2. 하나의 라인에서 작업지시를 여러개 두어 다품종 생산률을 높인다. 3. 불량품 정상품을 기계가 인식하여서 분류 할 수 있도록 한다. 4. 실시간 데이터값과 모니터링을 함으로써 멀리서도 공장을 제어 할 수 있도록 한다.
주요 기능 | (하드웨어 부분) 1. 컨베이어벨트에 물건이 올라오면 움직이고 아무것도 없으면 멈추게 서보모터를 제어한다. 2. 라즈베리파이의 웹 캠 카메라를 이용하여 물건의 스티커를 영상처리로 데이터값으로 바꾼 후 카메라에 물건이 감지되면 일정 위치(데드라인)에 멈추게한다. 3. 기계를 이용하여 불량품은 불량품 바구니에, 완성품은 완성품 바구니에 적재시킨다. (소프트웨어 부분) 1. 소켓통신을 이용하여 서버와 클라이언트를 만들어서 공장 내부 진행과정을 서버로 보여준다 2. 클라이언트에서 하루 생산할 부품 수량, 공장 내부의 환경설정값(온도, 습도 등)을 서버로 보낸다 3. 서버에서는 공장 내부의 실시간 상황들을 보여준다. (현재 생산된 물건의 수량, 불량품 수량, 완성품 수량, 온도, 습도, 진행되는 속도 등)

## 비 기능성 요구사항
분류 | 소분류 | 내용
제약사항 | 설계 및 구현 제약 | 이 시스템은 스프링 프레임워크를 사용해서 개발해야 한다.
이 시스템은 MySQL 데이터베이스를 사용한다
이 시스템의 사용자 인터페이스는 서블릿을 사용한다
| 하드웨어 제약 | 이 시스템의 메모리 용량은 4G 이상 되어야 한다
| 표준 준수 | 이시스템은 MISRA-C 코딩 표준에 따라 코딩되어야 한다
| 사용환경 | 인터넷 익스플로러 8.0
| 신뢰성 | 일요일 세벽 2시부터 6시까지를제외하고 사용 가능해야 함
| 성능 | 기존 시스템보다 빨라야 함
| 보안 | 최초 사용자 정보 인증 기능 필요

## 요구사항 명세서
대분류 | 중분류 | 소분류 | 요구사항 ID | 요구사항명 | 요구사항 설명 | 중요도 | 담당자 | 상태 | 비고
UI

## WBS
대분류 | 중분류 | 소분류 | 요구사항 ID | 요구사항명 | 중요도 | 담당자 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | 비고